- 竞争性谈判文件

采购计划编号：qjzxyy-2023-014

项目名称：重庆市黔江中心医院科教大楼商业配套装饰工程

采购人：重庆市黔江中心医院

- 2023年10月

- 目   录

第一章  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、基本情况	- 3 -

二、项目概况与竞争性谈判范围	- 3 -

三、参与竞争性谈判的施工企业资格要求	- 4 -

四、竞争性谈判文件的获取	- 4 -

五、竞争性谈判文件的递交	- 4 -

六、投标保证金及账号	- 5 -

七、现场踏勘	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二章 参与竞争性谈判人须知	- 7 -

一、谈判费用	- 7 -

二、竞争性谈判文件	- 7 -

三、谈判要求	- 7 -

四、报价（全费用包干单价）	- 9 -

五、谈判程序及成交标准	- 10 -

六、成交通知	- 11 -

七、关于质疑和投诉	- 11 -

八、签订合同	- 12 -

九、其他	- 13 -

第三章 谈判项目服务需求	- 15 -

一、施工时间、地点及验收方式	- 15 -

二、质量保证	- 16 -

三、付款方式	- 17 -

四、其他	- 18 -

第四章  合同主要条款和格式合同（样本）	- 19 -

第五章 响应文件格式	- 25 -

一、经济部分	- 25 -

二、资格条件及其他	- 25 -

三、其他应提供的资料（如有）	- 25 -

# 第一章  竞争性谈判邀请书

重庆市黔江中心医院对科教大楼商业配套装饰工程进行竞争性谈判。欢迎符合资格条件的、有能力从事本项目和履约的潜在投标人参加谈判。

## 一、基本情况

本竞争性谈判项目业主为重庆市黔江中心医院，建设资金来源为业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，现邀请符合资格条件的、有能力从事本项目的企业参加该项目的竞争性谈判。

## 二、项目概况与竞争性谈判范围

1. 建设地点：黔江区正阳街道正舟路南段360号（重庆市黔江中心医院）。

2. 项目概况、建设规模及内容：项目建筑面积约1000㎡,包括科教大楼1层商业配套共14间的天、地、墙、外立面装饰装修。本次竞争性谈判的施工内容包括但不限于：项目现场卫生、室内装饰以及消防、防水、给排水、强电、弱电整改、原有建筑维修维护等，具体详见施工图、图说、清单、现场踏勘。

3. 本次竞争性谈判项目最高限价：48万元（其中暂列金3万元）。

4. 竞争性谈判施工范围：施工设计图图纸、变更图、图说、工程量清单、踏勘现场所述内容等所示的全部工程内容。

5. 工期要求：30日历天，从发出中标通知书次日起计算工期。

## 三、参与竞争性谈判的施工企业资格要求

1. 本次竞争性谈判要求参与竞争性谈判人具备的资质条件： 具备建设行政主管部门颁发的装饰装修资质（注册地需为黔江区）；

2. 本次竞争性谈判要求参与竞争性谈判人具备的业绩条件：无 ；

3. 该项目必须配备施工员、安全员（含建安C证）各1名，所有的人员必须取得相应的执业证书且在有效期内，施工时所有人员在项目现场每周不得低于5天（不足处违约金1000元/天）；所有人员在投标书中需明确，签订合同前必须将相关证件报建设单位存档。

## 四、竞争性谈判文件的获取

重庆市黔江中心医院官网直接下载（http://www.qjzxyy.cn/）。

## 五、竞争性谈判文件的递交

1. 竞争性谈判文件递交的截止时间（参与竞争性谈判截止时间，下同）为 2023 年 10 月 20 日 10 时 00 分，参与竞争性谈判人应当在谈判截止时间前，将密封好的竞争性谈判文件递交给采购人组织的谈判小组，本项目本次竞争性谈判需进行二次报价，各单位二次报价金额均需低于本单位第一次报价，第二次最低报价高于第一次最低的单位报价则本次招标流标，请各参与竞争性谈判的企业自备盖有鲜章的空白二次报价函。

2. 竞争性谈判文件递交地点：黔江区正阳街道正舟路南段360号，重庆市黔江中心医院科教大楼2楼3会议室。

3. 未按要求密封的竞争性谈判文件，视为无效。

## 六、投标保证金及账号

本项目需在竞争性谈判截止前缴纳投标保证金¥10000.00元（大写：壹万元整），请在2023 年 10 月 19 日 17 时 00 分前汇入重庆市黔江中心医院账户,投标保证金由参与竞争性谈判企业公司账户汇入，未按时缴纳投标保证金的企业视为自动放弃投标资格，开标前以建设单位财务核实的为准，开标后无息原路退还未中标人的投标保证金。

名     称：重庆市黔江中心医院

纳税人识别号：12500114452947780M

地址、电话：黔江区正阳街道正舟路南段360号（023-79222258）

开户行及账号：重庆农村商业银行黔江支行4101010120010003206

备注栏内填写：科教大楼商业配套装饰工程投标保证金

## 七、现场踏勘

建设单位不组织现场踏勘，各潜在投标人务必自行自费联系建设单位该项目负责人踏勘现场，以掌握现场条件、道路条件、现场与图纸是否一致、图纸与清单是否一致（有无漏项、清单描述是否准确全面）、施工难度、工程量、工队间（施工企业）的配合、储存条件、业主单位要求（工程质量、工艺要求、工期、安全、材料要求、成品保护等）、验收条件等，一旦参与了报价或签订合同，再由此引起的索赔、增加费用、质疑、修改设计、变更工艺或材料、降低质量标准、实质性改变合同条款等采购人均不予批准，中标人需按照原设计、清单和相关规范完成施工内容，采购人无需另行支付费用。

## 八、联系方式

招 标 人：重庆市黔江中心医院

地    址：黔江区正阳街道正舟路南段360号

联 系 人：阮老师

电    话：18908271205

2023  年  10 月  17 日

# 第二章 参与竞争性谈判人须知

## 一、谈判费用

参与谈判的施工企业应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务也无责任承担相关费用。

## 二、竞争性谈判文件

# 1. 竞争性谈判邀请书、参与竞争性谈判人须知、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求五部分组成。

2. 采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

施工企业应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成：响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和施工企业所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，施工企业应按照第五篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由施工企业自定格式。

（二）提交响应文件的份数和签署

1.在响应文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2. 投标工程量清单电子版本和盖章的pdf版本装入u盘，随纸质版装入一个投标文件袋中。

（三）各个施工企业可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（四）无效响应

施工企业发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

1. 施工企业不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2. 施工企业的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3. 施工企业未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

4. 施工企业所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

5. 施工企业的报价超过最高限价；

6. 施工企业响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

7. 为项目提供整体设计、造价等服务的施工企业再参加本项目的竞争性谈判活动的；

8. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

9. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

10. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

11. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与竞争性谈判资格行政处罚，且在处罚期限内；

12. 被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

13. 竞争性谈判文件规定的其他无效响应情形。

## 四、报价（全费用包干单价）

包含但不限于：

1. 人工、材料、机具、设备、施工、利润、施工损坏物件恢复（指原有建筑成品）、安全文明施工费、二次深化设计（如有）、措施费(如:脚手架等)、保险、税费、安装、检测（含材料、工程质量等）、验收、城市管理手续办理、场地垃圾清运、场平、运输（含二次）、竣工资料、抢工赶工、夜间施工、大型设备多次进出场、临时道路、水电使用费及临电临水搭接、竣工清表及卫生、协调配合、竣工资料、质保维保费用等所有费用。中标单价为不变价，不因政策、市场、不可抗力或乙方自身原因而作任何调价、调差。

2. 清单、图纸、图说、现场踏勘施工内容。

3. 除合同另有约定外，采购人不支付其他任何费用。

注意: 特别提醒投标人所填的投标单价为全费用包干单价，最终结算审计以全费用包干单价乘以合格工程量为最终结算价(另有约定的除外)。

## 五、谈判程序及成交标准

（一）谈判程序

1. 采购人宣布谈判纪律。

2. 采购人解读本次竞争性谈判内容、清单、图纸、现场踏勘内容以及其他要求。

3. 投标人提问，采购人解答。

4. 唱标、审核资质。

5. 投标人填写二次报价函。二次报价时投标人无需重新填写清单，各清单子项结算价执行第一次报价的均衡下浮比例（暂列金不作下浮）。

6. 采购单位主持人宣布拟中标施工企业名单。

（二）成交标准

1. 谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定均能满足谈判实质性响应要求的施工企业所提交的报价按照最低者为拟中标施工企业，并编写评审报告。

2. 若最终成交价有2家及以上施工企业的报价相同，则现场抽签确定。

3. 中标价格=中标施工企业的最终报价。

（三）重新开展竞争性谈判

出现下列情形之一的，采购人应当终止谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展竞争性谈判活动：

1. 因情况变化，不再符合规定的谈判方式适用情形的；

2. 出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

3. 在谈判过程中，符合竞争谈判要求的施工企业或者报价未超过采购限价的施工企业不足3家的。

4. 报价最低的拟中标施工企业弃标的（如弃标不予退还投标保证金）。

5.评标或签订合同前发现投标人所投清单对招标文件做了修改或投标总金额与子项不相吻合的。

6.评标或签订合同时发现有严重不平衡报价子项的（报价清单严重低于市场价）。

## 六、成交通知

按采购人内控制度执行。中标人需在接到采购人电话通知后次日内领取中通知书，逾期视为放弃中标资格且全额扣除投标保证金。

## 七、关于质疑和投诉

1. 投标人对承包内容、清单、现场踏勘不清楚、模糊、漏项等未理解的在现场踏勘或竞争性谈判时需提出质疑，未提出视为完全理解、接受，由此引起的索赔、投诉、质疑采购人均不予同意。

2. 投标人对谈判过程、成交结果有异议的需现场提出，谈判会议结束采购人不再接受相关的质疑、投诉。

3. 投标人对竞争性谈判文件中评审标准及评审细则有异议的需在开标前1个工作日前提出书面质疑，逾期不接受。

4. 递交投标报价函的施工企业，视为对本次竞争性谈判的文件、现场踏勘（如有）、评审标准及评审细则无任何异议，中标后如有异议、索赔均得不到采购人的批准，并不得向法院提起诉讼主张。在规定时间内递交了谈判文件的企业不能撤回其谈判文件（如撤回投标保证金将不予退还）。

## 八、签订合同

1. 中标人应当在采购人发出中标通知书次日起7个工作日内，缴纳成交金额10%的履约保证金，未按时缴纳履约保证金视为自愿放弃中标资格（投标保证金不予退还）。并同时按照竞争性谈判文件确定的合同文本签订项目施工合同。签订合同后、开工前提交建筑工程一切险及第三人责任险保单资料。

2. 竞争性谈判文件、中标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3. 如中标人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4. 采购人不得向中标人提出超出谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离谈判确定的合同文本等实质性内容的协议。

## 九、其他

1. 中标人必须按照安全文明施工规范施工、办理城市管理相关手续，费用包含在合同总价中。

2. 中标人需考虑材料进出场的路线。

3. 设计如有未考虑到的地方，施工过程中中标人需按规范或甲方的指令进行施工。

4.如因政策原因导致该项目暂停或取消实施，导致合同不能签订或签订后不能履行，双方均不承担违约责任和进行补偿、赔偿。如合同履行期间该项目终止实施的，采购人按照中标清单支付已经完工且为合格工程量的费用，到场未使用完的材料据实按合同材料价支付（造价信息）。

5. 维保期、质保期要求：（1）清单中所有事项维保期、质保期24个月。（2）中标人承担质保、维修、整改责任；采购人通知维保、质保整改事项后，中标人需在1个小时内到现场进行处理，1个工作日内完成整改，未按时到场或完成，采购人可自行单方另行请人完成整改，所产生的费用在应付款或履约保证金中扣除，并处违约金1000元/项/次。（3）维保期、质保期内所有整改、损坏件的恢复所产生的费用均包含在合同价中。

6. 与该项目有关联的施工内容，合同或清单中未有的子项或清单增量、减量，中标人需按照采购人指令施工。

# 第三章 谈判项目服务需求

## 一、施工时间、地点及验收方式

（一）合同工期

30个日历天内完成所有施工图、图说、清单、现场踏勘的所有内容，达到投用条件，中标人需自行考虑各种不利因素的影响。合同签订次日起开始计算工期。

（二）施工地点：重庆市黔江中心医院科教大楼

（三）验收方式

1. 在相应材料到达施工现场后，中标人应立即通知采购人、监理人、审计单位现场验收后方可使用，私自使用者，中标人承担相应返工费用及损失。每批货品需随货到出厂合格证。

2. 施工完成并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3. 施工企业提供的材料未达到竞争性谈判文件、施工图等规定要求，且对采购人造成损失的，由施工企业承担一切责任，并赔偿所造成的损失。采购人不接受达不到谈判文件、设计、清单、现场踏勘所要求的设备、材料、工艺，包括已经安装、完工交付后使用过程中所发现的也必须更换。

4. 采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

5. 钢构焊接（如有）需由第三方检测检测出具的检测报告（费用包含在中标价中）。

6. 隐蔽工程（如：基础、防水、地下管沟、排水材料、地下电缆等）需有采购人、监理人收方并初步验收签字后方可进入下一步工序。

7.地坪混凝土的标号（强度）需有第三方的检测报告(检测费用由施工单位自行承担），地坪厚度必须做抽芯测量。抽芯由建设单位随机抽取点位和数量。

## 二、质量保证

（一）材料、工艺要求（清单中未明确的按此执行）

1. 雨污排水、消防管材（含管材、管件、阀门、接合器等）、必须满足设计、规范要求且同时为国标产品。雨篦子、井盖需为活动式并满足设计清单的承重（如有）。管材管件（PE\PPR\PVC）品牌要求为联塑、公元、伟星其中之一。

2. 电线电缆品牌要求（如有）：鸽牌、正泰、玉兔、南方阻燃其中之一。

3. 门的材质要求：厕所门为铝合金钢化玻璃门，防盗门（如有）为甲级防盗门，品牌要求为王力、美心、步阳其中之一。

4. 钢构等型材及辅件：满足设计，同时需为国标产品。

5. 钢构、焊接、基础、防水、安装等工程满足规范要求。

6. 铺装成型地面无积水，其余满足设计、规范要求。

7. 墙地砖品牌要求为宏宇、诺贝尔、冠珠等十大名牌之一（不能是贴牌产品），地砖为玻化砖、墙砖为不透水砖。

8.地胶品牌（如有，不能是贴牌产品）：阿姆斯壮、洁福、lg其中之一。

9. 灯具、开关品牌：飞利浦、欧普、三雄极光、雷士其中之一。

10. 洁具品牌：四维、九牧、科勒、箭牌其中之一。

## 三、付款方式

1. 合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额的10%的履约保证金，履约保证金用于对合同约定的所有事项的履约保证；审计结束且同时满足工程验收合格6个月后与支付尾款同时无息退还7%，维保期、质保期到期后无息退还3%。

2. 本项目支付办法及比例：（1）完工验收合格支付初步核实实际完成工程量的70%；（2）审计结束且同时满足工程验收合格6个月后支付尾款（尾款=甲方委托的审计单位核定的结算总价减去已支付款项）。

3.施工单位填写支付申请，提供清单、发票等，经过监理、甲方审核后按甲方财务审签制度审签后支付。

4. 尾款支付前提

（1）竣工资料（一式贰份）。含竣工验收合格报告、材料合格证、竣工图（含电子版）、第三方检测检测报告、签证资料、隐蔽工程（含防水、管沟、回填、基础等）施工现场事前、中、后图片（工程全景）。（2）支付完结民工工资的佐证资料。（3）审计报告。

5. 履约保证金退还条件

（1）退还时需完成已发现需整改的事项。（2）退还3%时双方完成书面交接手续，包含进行最后的维护、保养、整改，达到不漏水、地面无松动及沉降、铺装无积水等合同、清单约定质保事项正常使用为交接标准。

## 四、其他

1. 施工企业必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3. 暂列金用于新增项目（指无清单）或清单增量（指工程量的变化，不含项目特征、工程内容描述不全的事项）等。新增项目清单中无参照价格的，按13清单18定额进行组价并按该项目招标最高限价与中标价的下浮比例进入审计结算（材料价按照当期重庆市造价信息价执行，如无信息价，则执行黔江当地市场价）。

4. 特别说明：请投标人仔细阅读施工图、图说及竞争性谈判文件、现场踏勘的要求，清单中如有项目特征、工程内容描述不全的，按照设计、规范进行施工，费用包含在合同总价中，采购人不另行支付费用。

5. 防水等隐蔽工程均需提供全景影像资料；执行样板带路的原则，施工前需与采购人事前进行再次沟通或做出样板或确定点位后方可进行大面积的施工，否则由此引起的返工费用和逾期责任由中标人自行承担。

6. 结算。采购人按照内控制度进行审计，依据竣工资料、签证资料、影像资料、清单、合同相关条款约定据实审定、结算、支付。中标人需在验收合格后30日内一次性向采购人提交审计所需的竣工资料，如未一次性提交，自行承担被审减工程量、费用等的风险。

# 第四章  合同主要条款和格式合同（样本）

Xx项目施工合同

甲方： 重庆市黔江中心医院

乙方：

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将重庆市黔江中心医院          项目委托给乙方施工。根据《民法典》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，达成以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程（项目）概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：（填写谈判文件内容）

二、合同工期

合同工期30日历天。从合同签订次日起开始计算。

- 质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、消防验收标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规章等，以高者为准。

四、签约合同价、结算总价、支付

1. 合同金额：人民币¥      ，（大写：                ），其中暂列金额    元（用途详见招标文件要求），包含但不限于：（填写谈判文件相关条款要求），除合同另有约定外甲方不另行支付其他任何费用。

2. 结算总价=单价*工程量（竣工图、收方、签证），结算总价由甲方委托的第三方审计单位核定。

3. 支付方式及要求：（填写竞争性谈判文件内容）。

4. 甲、乙双方或乙方与第三方如有纠纷或诉讼未结时暂停支付款项（包括履约保证金）。

五、甲方责任

1. 协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协调相关方的关系。

2. 组织人员对工程签证、验收，按照合同约定支付工程进度款，办理工程结算。

3. 提交与工程相关的基础性资料、施工图纸等。

六、乙方责任

1. 乙方应当在合同签订前向甲方提供有效期内的单位资质证明文件及工程代表委托书。

2. 服从甲方工作人员的安排和管理，文明施工，严格执行施工规范并满足现场管理制度和当地政府主管部门的相关要求，非紧急情况下停水停电必须事前得到甲方的同意。

3. 及时支付工人工资、材料款，如因未支付而导致上访、堵工或影响甲方医疗、办公秩序等情形处违约金5000元-20000元/次。

4. 向甲方提交竣工资料立卷及归档等。

5. 乙方不得将其承包的工程转包给第三人，乙方不得以劳务分包的名义转包或非法分包工程。

6. 乙方负责未交工成品的保护工作，乙方必须服从甲方对本项目的日常管理、重要时间节点安排。

7. 如因工程质量不合格，立即返工，确保合格，除返工费用自负外，若造成甲方损失，乙方应赔偿其损失。

8. 从施工进场开始至维保、质保期满书面交接给甲方之日止，乙方及其员工的行为给甲方、乙方及第三人造成的人身、财产损害等安全责任，乙方承担全部赔偿责任和其他法律责任，如第三方将甲方作为被告的，法院判决甲方应承担的费用也由乙方全部承担。

9. 接受甲方变更、提高工艺、材料、增项增量。

10.验收合格书面交付甲方前的成品保护责任由乙方承担。

11.估算该项目最终结算价超合同价时，需事前书面报告甲方，否则视为无需甲方支付超合同价的工程款费用。

12.合同签订后10日历天内提交各项施工方案、人员资格证书等办理施工许可证的所有合格资料，逾期处违约金5000元/天。

七、工程材料

乙方采购的材料、构件等必须提供产品合格证明或中介机构出具的各种实验检测报告，乙方必须对材料质量负责，乙方材料进场必须通知甲方进行检验。甲方不接受达不到招标文件、清单、设计要求的品牌、品质的材料。

八、工程验收

分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准以及设计要求。对于竣工验收不合格工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，发包人可以拒绝接收不合格工程。

九、违约

1. 合同履行期间，如乙方转包给第三方，甲方可单方终止合同，并不退还履约保证金。

2. 以各种理由不按时缴纳履约保证金、签订合同视为违约，取消其中标资格，并报相关部门将其纳入不诚信名单进行管理。

3. 逾期。（1）逾期在10天内的处违约金1000元/天；（2）逾期在11至20天的处违约金5000元/天；（3）逾期超过20天或中途实质性停工20天的采购人可单方解除合同，乙方无条件先交出施工场地，乙方如不自行撤走设备、材料视为无主处理；解除合同采购人仅支付已完合格工程量50%的费用。（4）逾期超过20天或中途实质性停工20天的乙方申请取得甲方同意继续履行合同的，不予退还履约保证金且同时处违约金5000元/天。

4. 合同、谈判文件中有违约而未明确处理办法的，视情况扣成交供应商500-2000元/次/项的违约金。

5. 因国家政策原因或不可抗力的原因导致合同无法签订或合同无法履行，双方均不承担违约责任和赔偿、补偿，如已开始施工，按合同清单价格据实支付已完合格工程量的费用。

6.乙方使用不合格材料或未按照设计进行施工或未验收就隐蔽，甲方、监理每发现一次除乙方必须进行整改外还处乙方违约金500-5000元/次。

7. 以各种理由实质性停工或窝工的、拒不服从甲方管理或协调或时间节点安排的，处违约金5000元/次，3次以上拒不服从甲方管理或拒不整改甲方所指出的事项的，甲方可单方解除合同，解除合同甲方仅支付乙方已完合格工程量50%的费用（合格工程量由甲方或监理认定）。

8. 乙方违约解除合同的，甲方可报告相关部门将其纳入不诚信名单管理。

十、管理人员（按投标文件填写）

十一、质保、维保（按招标文件填写）

十二、其他

1. 本合同未明确事项，执行竞争性谈判文件相关约定，竞争性谈判文件、投标文件是合同不可分割的一部分。

2. 本合同履行期间发生纠纷，任何一方均可向黔江区人民法院提起诉讼。

3. 如有甩项施工或结算工程量及子项如有减少，甲方不对乙方作补偿、赔偿。

4. 无论是否验收、是否解除合同或双方存在纠纷尚未解决等情况，乙方均不得阻碍甲方对房屋的使用和开展医疗、办公业务，否则乙方除承担相应的法律责任外，还承担被全额扣除履约保证金的责任。

本合同自双方签字且签章之日起生效。本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。

（该合同版本，正式签订时不能实效性改变其条款内容）

甲方：（公章）               乙方：（公章）

法定代表人签字：             法定代表人签字：

联系人： 　　　　　　　　　　联系人：

地址：            　　　　　 地址：

联系电话：                   联系电话：

开户行：

银行账户：

签订日期：   年   月   日

# 第五章 响应文件格式

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表

## 二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖施工企业公章

（二）组织机构代码证复印件加盖施工企业公章

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2年内任意一次纳税凭据复印件并加盖施工企业公章。依法免税的应提供相应证明文件。

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖公章。须提供：2年内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用凭据或社会保险缴纳清单，项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员保险缴纳记录需单独打印并加盖公章）。依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件。

（八）特定资格条证明文件（如有）

## 三、其他应提供的资料（如有）

其他与项目有关的资料加盖施工企业公章

一、经济部分

（一）报价函（一、二次报价均用本格式）

报价函（格式）

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件并进行了现场实地踏勘，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目施工及谈判文件的其他要求，报价为人民币大写：      元；人民币小写：      元。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件正本  份，副本  份。

3. 我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

4. 在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受相关规定给予惩罚。

5. 我方若成为该项目施工单位，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

7. 我方未为该项目提供整体设计、造价等服务。

施工单位（公章）：

地址：

联系人及电话：

年   月   日

- 分项报价明细表（按采购人提供的清单进行报价，不能增加或减少;无需按预算编制进行制表，否则视为无效投标。如有疑问，请致电联系人）

- 分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 800mm*800mm*10mm玻化砖 | [项目特征] 1.名称:800mm*800mm*10mm玻化砖。2.找坡抹平层:原地面界面剂一道，不低于30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层。3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层。4.品牌及颜色:宏宇、诺贝尔、冠珠等十大品牌之一，乙方提供三种样品，品牌颜色由甲方确定。5.嵌缝材料种类:专用填缝剂勾缝。6.部位:商铺地面。7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理，2.抹找平层，3.面层铺设、磨边，4.嵌缝，5.材料运输 | m2 | 441.32 |  |  |  |
| 2 | 20mm厚浅色啡网纹大理石门槛石（六面防护） | [项目特征] 1.工程部位:商铺门槛石。2.找平层厚度、砂浆配合比:不低于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层。3.贴结合层厚度、材料种类:15mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层+10mm厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅色啡网纹大理石门槛石（六面防护）。5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层，2.抹找平层，3.面层铺贴、磨边，4.勾缝，5.刷防护材料，6.酸洗、打蜡，7.材料运输 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 3 | 10mm厚面砖踢脚（100mm高） | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm。2.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚聚合物砂浆胶粘剂。3.面层材料颜色:10mm厚面砖踢脚。4.品牌及颜色:宏宇、诺贝尔、冠珠等十大品牌之一，乙方提供三种样品，品牌颜色由甲方确定。5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理，2.面层铺贴、磨边，3.擦缝，4.材料运输 | m | 290.06 |  |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | [项目特征] 1.名称:天棚抹灰。2.抹灰厚度、材料种类:素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)+5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或拉出纹道+3mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理，2.底层抹灰，3.抹面层 | m2 | 485.45 |  |  |  |
| 5 | 白色无机涂料天棚 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面。2.腻子种类:大白石膏腻子。3.刮腻子遍数:三遍。4.油漆品种、刷漆遍数:刷封底漆1道(干燥后再做面漆)，喷(刷)(面漆)无机涂料2道。5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理，2.刮腻子，3.刷防护材料、油漆 | m2 | 485.45 |  |  |  |
| 6 | 组合式彩钢门联窗 | [项目特征] 1.名称:组合式彩钢门联窗。2.门代号及洞口尺寸:详设计。3.门框、扇材质:组合式彩钢复合型材-80系列。4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃。5.配件:包含地弹簧、拉手等 [工作内容] 1.门框、门安装，2.五金安装，3.玻璃安装，4.框周边塞缝 | m2 | 324.06 |  |  |  |
| 7 | 灌注式彩钢窗 | [项目特征] 1.名称:灌注式彩钢窗。2.窗代号及洞口尺寸:C5630。3.框、扇材质:灌注式彩钢复合型材-60系列。4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃。5.配件:包含执手、传动杆、锁点、滑撑等。 [工作内容] 1.窗安装，2.五金、玻璃安装，3.框周边塞缝 | m2 | 16.8 |  |  |  |
| 8 | 白色无机涂料墙面 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面。2.腻子种类:大白石膏腻子粉。3.刮腻子遍数:三遍，分遍刮平。4.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道，无机涂料两遍,分遍涂刷(喷机喷涂或滚刷滚涂)。5.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理，2.刮腻子，3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1544.34 |  |  |  |
| 9 | 轻钢龙骨双层纸面石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,中距 横向≤1200,纵向≤1100,吊杆上部专用膨胀套与预钻孔连接 2.龙骨材料种类、规格、中距:38型卡式轻钢龙骨主骨中距≤1200，吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加L50*5角钢转换层,双向角钢间距900吊牢，38型卡式轻钢龙骨副骨中距400mm-600mm， 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定，造型部位需增加阻燃板基层。 4.其他:满足设计及规范要求，包含辅材等所需的一切费用。 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装，2.龙骨安装，3.基层板铺贴 4.面层铺贴，5.嵌缝，6.刷防护材料 | m2 | 50 |  |  |  |
| 10 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W，色温6000K 3.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 27 |  |  |  |
| 11 | 5孔暗装安全型插座 | [项目特征] 1.名称:5孔暗装安全型插座 2.规格:10A 3.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装，2.接线 | 个 | 27 |  |  |  |
| 12 | 暗装开关 | [项目特征] 1.名称:暗装开关 2.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装，2.接线 | 个 | 14 |  |  |  |
| 13 | 低烟无卤C级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤C级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.配线，2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1260 |  |  |  |
| 14 | 低烟无卤C级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZC-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤C级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.配线，2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1260 |  |  |  |
| 15 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管SC25 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设，2.钢索架设(拉紧装置安装)，3.砖墙开沟槽及恢复，4.接地 | m | 420 |  |  |  |
| 16 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管SC20 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.其他:包含材料、辅材、安装所需的一切费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设，2.钢索架设(拉紧装置安装)，3.砖墙开沟槽及恢复，4.接地 | m | 420 |  |  |  |
| 17 | 暂列金 |  | 30000元 |  |  |  |  |

施工企业：（施工企业公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年     月     日

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖公章

（二）组织机构代码证复印件加盖公章

注：施工企业按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以提供的法人营业执照（副本）复印件并加盖公章为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名） 在（施工单位名称） 任（职务名称）职务，是（施工单位名称）的法定代表人。

特此证明。

施工单位（公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（施工单位法定代表人名称）是（施工单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人单位法定代表人（签字或盖章）：

施工单位：（公章）

年　　月　　日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（五）书面声明（格式）

项目名称：

致： 重庆市黔江中心医院：

（施工单位名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的施工能力，我司承诺不存在下列情形之一：

1. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

3. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

4. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与竞争性谈判资格行政处罚，且在处罚期限内；

5. 被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

施工企业（公章）：

年　 月   日